FRAMEWORK AI4VALUE · NEKTIU

Plan de 90 días

De L2 Adoptadora a L3 Integradora

Empresa:  Nektiu

Sector:  Tecnología y software

Tamaño:  Microempresa

Puntuación actual:  33 / 100 · L2 Adoptadora

Objetivo 90 días:  58-60 / 100 · L3 Integradora

Preparado por

Alberto de Torres Pachón

AI Strategy · Nektiu  |  Professor · ESIC Business School  |  President I4.0 · AMETIC

EXECUTIVE SUMMARY

# Resumen ejecutivo

El salto de 33 a 55+ (L2 a L3) en 90 días es ambicioso pero alcanzable para una tech microempresa si se renuncia a la tentación de avanzar en los cinco pilares por igual. La lógica del plan es clara: concentrar la inversión en Procesos —poner dos casos en producción con ROI medido— y Datos —la integración que hace posible que Procesos funcione—, con avance paralelo en Estrategia y Gobernanza, y Personas como palanca transversal.

### La apuesta en tres frases

Dos casos de uso en producción en 90 días, con ROI anualizado de al menos 60.000 €.

Una integración técnica clave (CRM ↔ canal comercial) que habilita que esos casos funcionen end-to-end.

El 100% del equipo formado en nivel básico y el 40% en nivel intermedio, con dos embajadores IA operativos.

### Inversión total requerida

| Partida | Importe | Naturaleza |
| --- | --- | --- |
| Inversión externa (cash-out) | 16.400 € | Desembolso directo en 90 días |
| Coste interno del equipo | 29.000 € | Tiempo dedicado por el equipo (no cash) |
| Inversión total decisora | 45.400 € | Importe a defender ante el comité |

Para justificar esta inversión los dos pilotos de Procesos, juntos, deben ahorrar o generar ≥ 60.000 € anualizados. Es un objetivo perfectamente alcanzable con un caso de cualificación automática de leads y un caso de automatización de operaciones internas.

PUNTO DE PARTIDA

# Diagnóstico actual por pilar

La puntuación global de 33/100 sitúa a la empresa en el nivel L2 Adoptadora: licencias corporativas de IA activas, casos de uso aislados pero sin integración, y sin estrategia formal que conecte la IA con el P&L. El objetivo de L3 Integradora requiere un salto de al menos 22-25 puntos en la media ponderada, con objetivos específicos por pilar:

| Pilar | Partida típica L2 | Target 90 días | Palanca crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | 25-30 | 60 | Documento de visión firmado + presupuesto cerrado |
| Datos | 30-40 | 55 | Integración productiva CRM ↔ canal comercial |
| Personas | 30-40 | 60 | 40% del equipo con nivel intermedio y 2 embajadores |
| Procesos | 25-35 | 60 | 2 casos en producción con ROI medido |
| Gobernanza | 35-45 | 60 | Política, registro de modelos, AI Act clasificado |

El plan de 90 días ataca estos gaps con una secuencia ordenada: primero los cimientos (estrategia, datos, gobernanza mínima y formación básica), después la construcción de los pilotos y la integración técnica, y finalmente el escalado con medición de ROI y preparación del siguiente ciclo hacia L4.

HOJA DE RUTA

# Plan semana a semana

Las 12 semanas están agrupadas en 3 fases de 4 semanas cada una. Cada semana tiene un foco claro y 4 entregables concretos. Los hitos de cierre de fase son los gates de decisión: si al final de una fase no se han alcanzado, se activa el plan de contingencia correspondiente (ver sección de riesgos).

FASE 1 · FUNDAMENTOS

Semanas 1 a 4

Poner los cimientos antes de construir. Estrategia firmada, datos auditados, política publicada, equipo formado en nivel básico.

Semana 1  ·  Kickoff y gobernanza

- Nombrar formalmente al sponsor ejecutivo y al AI Lead interno (es bloqueante para todo lo demás).

- Workshop de kickoff de un día con dirección: qué queremos conseguir en 90 días, qué no.

- Reserva agenda fija semanal de 30 min para el comité IA (sponsor + AI Lead + Tech Lead).

- Publicar versión 1 de la política de uso responsable de IA (una página, ejecutable).

Semana 2  ·  Diagnóstico profundo y visión

- Auditoría de fuentes de datos: mapear las 10 más críticas y puntuar calidad de 1 a 5.

- Sesión de visión IA 12-24 meses con dirección. Redacción de documento de 2 páginas.

- Identificar 2 embajadores IA en áreas clave con 2h/semana asignadas.

- Formación básica obligatoria (4h) en IA generativa para el 100% del equipo.

Semana 3  ·  Priorización de casos

- Generar long-list de 10-15 casos de uso candidatos con descripción breve.

- Aplicar matriz impacto × esfuerzo. Seleccionar los 3 con mejor ratio.

- Business case detallado del piloto 1 (KPI a batir, hipótesis, riesgos, timeline).

- Cerrar presupuesto de los 90 días con el sponsor. Firmar cashflow.

Semana 4  ·  Diseño del piloto y cierre de fundamentos

- Design sprint del piloto 1: arquitectura técnica, integraciones, datos necesarios, KPI.

- Cerrar contratación de consultoría técnica externa si se necesita para acelerar el build.

- Revisar contratos de licencias de IA para cláusulas de no-training con nuestro dato.

- Hito Fase 1: visión firmada, política publicada, piloto diseñado, equipo formado básico.

FASE 2 · CONSTRUCCIÓN

Semanas 5 a 8

Construir. MVP del agente IA para el piloto 1, integración CRM, bootcamp intermedio para embajadores, cumplimiento AI Act clasificado.

Semana 5  ·  Build del MVP

- Sprint de desarrollo del MVP del agente (RAG sobre nuestros datos + herramientas mínimas).

- Inicio del bootcamp intermedio para los 2 embajadores IA (sesiones 2h x 2/semana).

- Integración técnica parte 1: conector CRM ↔ plataforma IA (APIs, autenticación).

- Clasificación AI Act de nuestros casos: identificar si alguno es alto riesgo.

Semana 6  ·  Integración y testing interno

- Integración técnica parte 2: conector canal comercial (email, WhatsApp, web) ↔ agente.

- Testing interno del MVP con datos reales anonimizados. Primera iteración de prompts.

- Registro formal de modelos en producción: qué usamos, para qué, qué datos ve, quién accede.

- Sesión de demo interna del MVP al resto del equipo para bajar miedos y recoger feedback.

Semana 7  ·  Piloto cerrado en beta

- Go-live en modo beta del piloto 1 con un subconjunto controlado de casos reales.

- Instrumentación de métricas: logs, tasa de éxito, tiempo de respuesta, satisfacción.

- Embajadores IA finalizan bootcamp intermedio. Reciben certificación interna.

- Primera retrospectiva formal con sponsor. Go/no-go para salida a producción plena.

Semana 8  ·  Producción plena del piloto 1

- Go-live completo del piloto 1. Comunicación interna y externa si aplica.

- Arrancar diseño del piloto 2 sobre aprendizajes del primero. Business case firmado.

- Review de cumplimiento: política respetada, no incidentes con datos sensibles.

- Hito Fase 2: 1 caso de uso en producción con métricas, cumplimiento AI Act al día.

FASE 3 · ESCALADO

Semanas 9 a 12

Escalar y medir. Piloto 2 lanzado, ROI del piloto 1 demostrado, comunidad de práctica activa, plan de 90 días siguientes aprobado.

Semana 9  ·  Lanzamiento del piloto 2

- Build del piloto 2 reutilizando componentes del piloto 1 (agente, integraciones, patrones).

- Iniciar comunidad de práctica IA interna: canal Slack/Teams + sesión quincenal abierta.

- Medición intermedia del ROI del piloto 1: horas liberadas, conversiones, coste evitado.

- Preparar capa semántica sobre los datos del CRM como base para casos futuros.

Semana 10  ·  KPI dashboard y retrospectiva grande

- Dashboard operativo con los KPIs del plan (AI4Value + KPIs de negocio) visible a todos.

- Go-live del piloto 2 en modo beta controlado.

- Retrospectiva completa del plan con equipo ampliado (no solo comité). Ajustes.

- Caso de éxito interno del piloto 1 documentado y compartido con el equipo.

Semana 11  ·  Auditoría y preparación L4

- Auditoría interna de gobernanza: política respetada, registro completo, accesos correctos.

- Go-live producción del piloto 2 sobre aprendizajes del piloto 1.

- Revisión de indicadores por pilar: cálculo oficial de la nueva puntuación AI4Value.

- Identificar candidatos a casos de uso para el siguiente ciclo de 90 días (hacia L4).

Semana 12  ·  Cierre, medición final y siguiente ciclo

- Re-evaluación oficial AI4Value: radar nuevo, comparativa vs partida, delta por pilar.

- Sesión con sponsor: revisión de presupuesto vs objetivos vs ROI demostrado.

- Documento de plan para el siguiente ciclo de 90 días, hacia L4 Transformadora.

- Hito Fase 3 y del plan: puntuación AI4Value ≥ 58, 2 casos en producción, ROI demostrado.

PRESUPUESTO

# Inversión y coste de 90 días

Se presentan dos cifras separadas: el desembolso externo (cash-out real) y el coste interno en tiempo del equipo. En una microempresa esta segunda es la que realmente aprieta, y es fundamental que el sponsor la entienda y la defienda.

### Inversión externa · 16.400 € sin IVA

| Partida | € sin IVA | Notas |
| --- | --- | --- |
| Licencias IA (ChatGPT Team 5 usuarios + Claude API + Copilot) | 2.000 € | Prepago 90 días |
| Infraestructura (Supabase + n8n self-hosted + vector DB) | 400 € | Hosting y créditos |
| Consultoría estratégica externa (12 jornadas) | 7.200 € | 2 j/sem mes 1 · 1 j/sem mes 2-3 |
| Formación especializada equipo (bootcamp IA aplicada) | 1.500 € | 2 días presenciales + seguimiento |
| Desarrollo MVP agente IA (freelance si no hay capacidad interna) | 3.000 € | Build + tests + deploy del piloto 1 |
| Preparación cumplimiento AI Act + política | 800 € | Templates + revisión legal express |
| Buffer de contingencia (10%) | 1.500 € | — |
| TOTAL EXTERNO | 16.400 € | — |

### Coste interno · aproximadamente 29.000 €

A un coste medio totalmente cargado de 40 €/h, las aproximadamente 56 horas por semana que el equipo dedica al plan durante 13 semanas equivalen a unos 29.000 €. No es cash-out, pero sí es la capacidad que se deja de dedicar a otros proyectos. La regla operativa: durante las 12 semanas no se acepta ningún proyecto nuevo que no esté en este plan.

| Rol | Dedicación | Horas/semana | Horas 90 días |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor ejecutivo (CEO) | 10% | 4 h | 52 h |
| AI Lead interno | 50% | 20 h | 260 h |
| Tech Lead | 40% | 16 h | 208 h |
| Embajador IA 1 | 20% | 8 h | 104 h |
| Embajador IA 2 | 20% | 8 h | 104 h |
| TOTAL INTERNO | — | 56 h | 728 h |

### ROI requerido para justificar la inversión

Inversión total decisora: 45.400 € (16.400 € externos + 29.000 € tiempo interno). Para que esto salga rentable a 12 meses vista, los dos pilotos de Procesos deben, juntos, generar o ahorrar al menos 60.000 € anualizados. Es decir, un ROI objetivo de 1,3x anualizado sobre la inversión total decisora, o ≈ 3,6x si se mira solo sobre el cash-out externo.

EQUIPO Y GOBERNANZA

# Estructura, roles y cadencia

La estructura es deliberadamente ligera. Un sponsor con presupuesto real, un AI Lead que pone cara y es el owner único del plan, un Tech Lead que construye, y dos embajadores que empujan adopción en sus áreas. Fuera: consultoría externa que acelera y aporta framework.

### Responsabilidades detalladas

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Sponsor ejecutivo | Protege presupuesto. Desbloquea decisiones. Preside el comité IA semanal. Representa el plan ante el resto de la dirección. |
| AI Lead interno | Owner único del plan. Reporta al sponsor. Coordina todos los entregables. Cara visible del plan hacia el equipo. |
| Tech Lead | Construye los pilotos y las integraciones. Decisiones técnicas. Gestión de la infraestructura y la seguridad. |
| Embajadores IA | Adopción en su área. Captura de feedback continuo. Prueba los pilotos con usuarios reales desde la semana 2. |
| Consultor externo | Mentoría estratégica. Aceleración técnica. Framework AI4Value. Revisión de cumplimiento. Desbloqueo de puntos críticos. |

### Cadencia de reuniones

| Cadencia | Duración | Asistentes | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Daily async | 5 min | AI Lead | Update en Slack/Teams del estado del día |
| Semanal | 30 min | Comité IA (sponsor + leads) | Stand-up de avances, bloqueos, decisiones |
| Quincenal | 60 min | Todo el equipo | Demo de lo construido, feedback, preguntas |
| Mensual | 90 min | Comité IA + embajadores | Retrospectiva, ajuste de roadmap del mes |
| Fin de S4 / S8 / S12 | 120 min | Comité IA + consultor externo | Gate de fase: evaluación de hitos y decisión |

MEDICIÓN

# KPIs del plan

Dos niveles de KPIs. El primero es la puntuación AI4Value por pilar, que es el indicador de madurez y el que valida el salto a L3. El segundo son los KPIs operativos de negocio, los que justifican el ROI y que son más accionables semana a semana.

### KPIs de madurez AI4Value

| Pilar | Partida | Objetivo S12 | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | 25-30 | 60 | +30 |
| Datos | 30-40 | 55 | +20 |
| Personas | 30-40 | 60 | +25 |
| Procesos | 25-35 | 60 | +28 |
| Gobernanza | 35-45 | 60 | +20 |
| Global ponderado | 33 | 58-60 | +25 |

### KPIs operativos de negocio

| KPI | Objetivo S12 | Fuente de medición |
| --- | --- | --- |
| Casos de uso IA en producción | 2 con ROI medido | Board de pilotos |
| Horas/semana liberadas al equipo | ≥ 20 | Time-tracking antes/después |
| ROI del piloto 1 (anualizado) | ≥ 3x sobre inversión directa | Business case firmado vs impacto real |
| % equipo formado nivel básico | 100% | Certificación interna |
| % equipo formado nivel intermedio | ≥ 40% | Certificación interna |
| Política IA firmada por el equipo | 100% | Acuse de recibo |
| Incidentes con datos sensibles en IAs públicas | 0 | Auditoría interna |
| NPS equipo sobre IA | ≥ 7/10 | Encuesta al cierre de S12 |

El dashboard operativo con todos estos KPIs debe estar vivo desde la semana 10 y ser visible a todo el equipo, no solo al comité. La transparencia del progreso es parte de la estrategia de cambio cultural.

RIESGOS

# Riesgos principales y mitigación

El plan suele fallar por cinco motivos predecibles. Cada uno tiene una contramedida concreta, un responsable y una señal temprana que dispara la activación.

| Riesgo | Señal temprana | Contramedida | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| El sponsor deja de aparecer en S3 | 2 comités semanales consecutivos sin él | Bloquear slot fijo en agenda. Incluir IA como primer punto del comité de dirección | AI Lead |
| El piloto 1 no mueve la aguja | Métricas S7 peores que la línea base | Cada piloto requiere business case firmado con número a batir antes de empezar. Kill criteria definido | Sponsor |
| Los datos están más sucios de lo esperado | Auditoría S2 identifica calidad <3/5 en fuentes críticas | Plan B: primer piloto sobre dominio con datos limpios aunque menos estratégico | Tech Lead |
| El equipo se sobrecarga y se cae la adopción | Embajadores no entregan 2 semanas consecutivas | Regla de no nuevos proyectos durante 12 semanas. Sustitución 1:1 de horas | Sponsor |
| La consultoría externa no encaja | Falta de claridad o velocidad en las primeras 2 semanas | Cláusula de revisión a los 30 días en el contrato. Backup identificado | AI Lead |

SIGUIENTE PASO

# Cómo empezar la semana 1

Este plan no funciona si se deja en el cajón hasta que todas las piezas estén perfectas. La semana 1 tiene tres acciones simples y no negociables que marcan el inicio:

1.  Nombrar al sponsor y al AI Lead por escrito y comunicarlo al equipo. Sin estos dos nombres con fecha, el plan no arranca.

2.  Convocar el workshop de kickoff de 1 día con dirección en los próximos 7 días. No es una reunión de una hora, es una jornada completa.

3.  Cerrar el presupuesto con el sponsor antes de la semana 3. Sin presupuesto firmado, la semana 5 no arranca.

¿Necesitas ayuda con alguno de estos puntos o con la ejecución en general?

Alberto de Torres Pachón  ·  alberto@nektiu.com  ·  nektiu.com